## Arkusz1
SWZ III - WZORY FORMULARZY
Załącznik nr 2
…………………………………..
(Nazwa i adres wykonawcy)
……..………., dnia ………………..r.
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Zamówienie p.n.: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicy" w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dziekanowice 32.
l.p. | Opis pozycji | ilość | j.m. | Cena jedn. (PLN netto) | Wartość (PLN netto)
Etap I - Część projektowa
1. | Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji technicznej budynku Muzeum i istniejącej infrastruktury w zakresie niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia | 1 | kpl
2. | Wykonanie kompletnych pełnobranżowych projektów wykonawczych, warsztatowych i scenariuszy prezentacji/kontentów całej wystawy i w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami oraz w formie wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych dokonanych przez Wykonawcę na etapie projektowania i wynikających z materiałów sporządzonych, pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem | 1 | kpl
3. | Wykonanie kompletnych pełnobranżowych projektów wykonawczych robót budowlanych w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami oraz w formie wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych dokonanych przez Wykonawcę na etapie projektowania i wynikających z materiałów sporządzonych, pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem | 1 | kpl
4. | Pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentacji źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia
5. | Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, opracowanie niezbędnych ekspertyz technicznych, uzyskanie odstępstw w postaci stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron trzecich itp.
6. | Wykonanie wszelkich innych zobowiązań wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia)
7. | Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich projektów i opracowań wykonanych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji usług, dostaw i robót budowlanych nimi objętych
RAZEM Etap I - Część projektowa:
Etap II - Część realizacyjna
1. | Wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych objętych Przedmiotem zamówienia, których zakres przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę | 1 | kpl
2. | Realizacja dostaw i usług objętych Przedmiotem zamówienia, których zakres przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę: | 1 | kpl | x | x
2.1. | Elementy scenograficzne i ekspozycyjne (branża: aranżacja i zabudowa) | 1 | kpl
2.2. | Aplikacje multimedialne, kontenty i urządzenia AV (branża: multimedia i technologie muzealne) | 1 | kpl
2.3. | Oświetlenie ekspozycyjne (branża: oświetlenie ekspozycyjne) | 1 | kpl
2.4. | Oświetlenie techniczne (branża: elektryczna) | 1 | kpl
2.5. | Dostawa książki – katalogu wystawy stałej | 1 | kpl
2.6. | Dostawa materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej informującej o wystawie stałej | 1 | kpl
Razem lp. 2:
3. | Ukończenie wszystkich usług, robót budowlanych, dostaw, montażu wszystkich elementów wystawy i systemów, usunięcie w nich wszelkich wad | 0 | kpl
4. | Przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji i uruchomień elementów wystawy i systemów, urządzeń, sprzętu | 1 | kpl
5. | Przeprowadzenie przez autoryzowane serwisy producenckie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji, uruchomień instalacji sanitarnych – klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, BMS oraz instalacji elektrycznych - SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS | 1 | kpl
6. | Aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja wizualizacji systemów do obsługi instalacji budynkowych tj. klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS | 1 | kpl
7. | Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego | 1 | kpl
8. | Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, której sposób sporządzenia i zakres został szczegółowo przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) | 1 | kpl
9. | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem w związku z realizacją Zamówienia wszystkich elementów istniejącej infrastruktury i wyposażenia budynku Muzeum oraz utrzymywania w czystości wszystkich dojść i dojazdów zewnętrznych i wewnętrznych do Miejsca realizacji Zamówienia | 1 | kpl
10. | Uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania VDG Sense (zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego), wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy | 1 | kpl
11. | Uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania iProtect (zarządzanie systemem kontroli dostępu, systemem sygnalizacji włamania i napadu, systemem monitoringu wizyjnego, systemem sygnalizacji pożaru) wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy | 1 | kpl
12. | Uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania VENO (wizualizacja i integracja systemów zabezpieczenia mienia, w zakresie systemu sygnalizacji pożaru) wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy | 1 | kpl
13. | Inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których wykonanie jest niezbędne do celu prawidłowej i kompletnej realizacji Zamówienia | 1 | kpl
RAZEM Etap II - Część realizacyjna:
OGÓŁEM Etap I + Etap II (PLN netto):
Podatek VAT - 23 % (PLN)
OGÓŁEM Etap I + Etap II (PLN brutto):